## 第一批实施 (2)
通化县2026年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位： |  |  |  | 联系人及 |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 时间：
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 通化县二密镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 二密镇 | 2026.4 | 2026.10 | 二密镇人民政府 | 在孤砬子村村部、葫芦套村村部、青沟村村部、正岔村村部、迎门岔村村部安装150.8kW光伏板。 | 88 | 81 | 7 | 脱贫人口56户90人 | 预计年收益4.8万元 。 | 带动脱贫人口56户90人增收，并壮大村集体经济。
2 | 产业项目 | 通化县光华镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 光华镇 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 在新华村村部、长青村村部房子安装61.1kW光伏板。 | 34 | 32 | 2 | 脱贫人口17户26人 | 预计年收益1.92万元。 | 带动脱贫人口17户26人增收，并壮大村集体经济。
3 | 产业项目 | 通化县兴林镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 兴林镇 | 2026.4 | 2026.10 | 兴林镇人民政府 | 在兴华村村部屋顶（新建办公房西向）、曲柳川村院内、禹甸子村村部屋顶、孟家沟村孟家沟村村部屋顶、大荒沟村部后院车库2个屋顶、朝阳村村部屋顶安装396.5kW光伏板。 | 186 | 176 | 10 | 脱贫人口47户80人 | 预计年收益12.32万元。 | 带动脱贫人口47户80人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体
4 | 产业项目 | 通化县四棚乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 四棚乡 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在二棚村村部、三棚村村部、四棚村村部、砬子沟村值班室、车岭背村村部三人班村村部安装402.35kW光伏板。 | 184 | 175 | 9 | 脱贫人口53户95人 | 预计年收益12.25万元。 | 带动脱贫人口53户95人增收，并壮大村集体经济。
5 | 产业项目 | 通化县大安镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大安镇 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 大安镇水洞村三组、湖上村委会1层平顶、砬门里村1办公用房、上四平村第2村部2层楼顶、下四平村部东侧旧房屋、院内凉亭后架高2米左右、东侧房屋后山边、大安村十组羊场院内厂房上可加建安装412.2kW光伏板。 | 196 | 186 | 10 | 脱贫人口141户228人 | 预计年收益13万元。 | 带动脱贫人口141户228人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体
6 | 产业项目 | 通化县东来乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 东来乡 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 河北村村部、村部前房屋屋顶、鹿圈子村村部屋顶、新兴村村部前河边广场安装171kW光伏板。 | 88.67 | 82.51 | 6.16 | 脱贫人口26户40人 | 预计年收益5.69万元。 | 带动脱贫人口26户40人增收，并壮大村集体经济。
7 | 产业项目 | 通化县快大茂镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 快大茂镇 | 2026.4 | 2026.10 | 快大茂镇人民政府 | 繁荣村村部屋顶（纪念馆）安装17kW光伏板。 | 11.06 | 11.06 | 0 | 脱贫人口24户48人 | 预计年收益0.58万元。 | 带动脱贫人口24户48人增收，并壮大村集体经济。
8 | 产业项目 | 通化县西江镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 西江镇 | 2026.4 | 2026.10 | 西江镇人民政府 | 民和村村部、复胜村村部、磨齿村村部、岔信村村部安装98.15kW光伏板。 | 64 | 57 | 7 | 脱贫人口14户20人 | 预计年收益2.85万元。 | 带动脱贫人口14户20人增收，并壮大村集体经济。
9 | 产业项目 | 通化县大泉源乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大泉源乡 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新胜村村部、和胜村村部、大泉源村村部、裕民村村部、爱国村村部、新农村村部、新设村村部、荣胜村村部、城墙村村部安装247kW光伏板。 | 155 | 139 | 16 | 脱贫人口84户156人 | 预计年收益6.95万元。 | 带动脱贫人口84户156人增收，并壮大村集体经济。
10 | 产业项目 | 通化县英额布镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 英额布镇 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 小都岭村村部后院、山头村后院、英额布村村部院内厂房顶、英山村村部院内、四平村老村部屋顶安装213.2kW光伏板。 | 117 | 107 | 10 | 脱贫人口169户248人 | 预计年收益6.42万元。 | 带动脱贫人口169户248人增收，并壮大村集体经济。
11 | 产业项目 | 通化县三棵榆树镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.4 | 2026.10 | 三棵榆树镇人民政府 | 沿江村村部、三棵榆树村村部、新立村村部、增胜村村部、杨宝沟村村部安装144.3kW光伏板。 | 85 | 78 | 7 | 脱贫人口87户145人 | 预计年收益4.68万元。 | 带动脱贫人口87户145人增收，并壮大村集体经济。
12 | 产业项目 | 通化县富江乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 富江乡 | 2026.4 | 2026.10 | 富江乡人民政府 | 富民村村部东侧空地安装51kW光伏板。 | 26.31 | 24.58 | 1.73 | 脱贫人口11户17人 | 预计年收益1.73万元。 | 带动脱贫人口11户17人增收，并壮大村集体经济。
13 | 产业项目 | 光华镇东升村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 东升村 | 2026.9 | 2026.11 | 东升村 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 脱贫户98户149人，监测户12户24人 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业 | 村集体
14 | 产业项目 | 光华镇长青村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 长青沟 | 2026.9 | 2026.11 | 长青沟 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 脱贫户98户149人，监测户12户24人 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业 | 村集体
15 | 产业项目 | 兴林镇兴华村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴华村 | 建设蓝莓防雹棚32亩 | 80 | 80 | 0 | 脱贫户8户18人 | 预计收益5万元。 | 带动农户就业增收20万元。 | 村集体
16 | 产业项目 | 兴林镇兴林村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴林村 | 建设蓝莓防雹棚32亩。 | 80 | 80 |  | 脱贫户14户28人 | 预计收益4万元。 | 带动农户就业增收15万元。 | 村集体
17 | 乡村建设行动 | 通化县2026年脱贫人口饮水安全工程 | 新建 | 通化县各乡镇 | 2026.5 | 2025.12 | 通化县 | 饮水工程消毒及配套设备。 | 196 | 135.85 | 0 | 通化县全体村民、脱贫户 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。
18 | 乡村建设行动 | 快大茂镇太安村柏油道路铺设项目 | 新建 | 太安村 | 2026-05-01 | 2026年11月末 | 快大茂镇人民政府 | 太安村三组至七组，柏油路面铺设，1万余平方米。 | 190 | 100 | 0 | 太安村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。
19 | 补助类 | 通化县2026年小额信贷项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 72 | 72 | 0 | 2025年贷款脱贫人口。 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 带动344户脱贫人口增收。
20 | 产业项目 | 大泉源乡 红松干果林项目 | 新建 | 新胜村 | 2026.5 | 2026.1 | 大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 承包红松林120亩，发展林业经济。 | 65 | 65 |  | 全体村民 | 村集体平均年收益2.6万元。 | 壮大村集体经济。 | 少数民宗发展
21 | 产业项目 | 快大茂镇少数民族村传统食品加工项目 | 新建 | 东安村 河鲜村 | 2026.3 | 2026.12 | 快大茂镇人民政府 | 依托河鲜村韩味里食品专业加工合作社、东安村合作社，进行米酒、麦芽糖、腌制‌辣白菜等朝鲜族传统食品加工。‌ | 4 | 4 |  | 东安村440户1020人（其中脱贫户6户11人）。河鲜村324户756人。 | 提供就业岗位10个。村集体经济增收0.2万元。 | 壮大村集体经济。 | 少数民宗发展
22 | 乡村建设行动 | 通化县国有林总场基础设施建设项目 | 新建 | 通化县四棚乡、兴林镇朝阳村、石湖镇老岭村 | 2026.3 | 2026.12 | 林业局 | 在三个村建设修建水毁桥4座，维修生产经营道路7公里。 | 333 | 205 | 0 | 朝阳林场、石湖林场、三棚林场职工及村民 | 提升职工生产生活保障能力，优化林场生产生活环境，实现国有林场绿色发展。 | 完善基础设施建设，改善林场和附近农民的生活环境，提供就业岗位15人，带动周边村民致富，促进地方发展。 | 欠发达国有林场
23 | 补助类 | 通化县2026年公益岗补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 开发脱贫公益性岗位安置脱贫人口和监测对象就业。 | 180 | 38 |  | 参加岗位的脱贫人口和监测对象 | 开发公益性岗位600余个。 | 带动脱贫人口和监测对象就业增收约600人。
24 | 补助类 | 通化县2026年外出劳动力就业交通补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为县域外务工的脱贫人口和监测对象发放交通补贴。 | 7 | 7 |  | 外出到县域外务工的脱贫人口和监测对象 | 落实交通补贴应发尽发。 | 鼓励自主外出务工就业脱贫人口和监测对象100余人。
25 | 补助类 | 通化县2026年雨露计划项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为就读中高等职业院校的脱贫人口和监测对象家庭学生发放补贴。 | 15 | 15 | 0 | 就读中高等职业院校的脱贫户或监测户家庭学生 | 落实雨露计划补贴应发尽发。 | 带动脱贫户和监测户家庭学生就学50余人。

## 第一批实施
2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目统计表
单位： |  |  |  | 联系人及 |  |  |  | 联系电话： | [5 empty] | 时间：
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 |  | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 |  | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [5 empty] | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 通化县二密镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 二密镇 | 2026.4 | 2026.10 | 二密镇人民政府 | 在孤砬子村村部、葫芦套村村部、青沟村村部、正岔村村部、迎门岔村村部安装150.8kW光伏板。 | 5 | 150.8 | 88 | 81 | 7 | 脱贫人口56户90人 | 56 | 90 | 预计年收益4.8万元 。 | 4.8 | 带动脱贫人口56户90人增收，并壮大村集体经济。
2 | 产业项目 | 通化县光华镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 光华镇 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 在新华村村部、长青村村部房子安装61.1kW光伏板。 | 2 | 61.1 | 34 | 32 | 2 | 脱贫人口17户26人 | 17 | 26 | 预计年收益1.92万元。 | 1.92 | 带动脱贫人口17户26人增收，并壮大村集体经济。
3 | 产业项目 | 通化县兴林镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 兴林镇 | 2026.4 | 2026.10 | 兴林镇人民政府 | 在兴华村村部屋顶（新建办公房西向）、曲柳川村院内、禹甸子村村部屋顶、孟家沟村孟家沟村村部屋顶、大荒沟村部后院车库2个屋顶、朝阳村村部屋顶安装396.5kW光伏板。 | 6 | 396.5 | 186 | 176 | 10 | 脱贫人口47户80人 | 47 | 80 | 预计年收益12.32万元。 | 12.32 | 带动脱贫人口47户80人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体
4 | 产业项目 | 通化县四棚乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 四棚乡 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在二棚村村部、三棚村村部、四棚村村部、砬子沟村值班室、车岭背村村部三人班村村部安装402.35kW光伏板。 | 5 | 402.35 | 184 | 175 | 9 | 脱贫人口53户95人 | 53 | 95 | 预计年收益12.25万元。 | 12.25 | 带动脱贫人口53户95人增收，并壮大村集体经济。
5 | 产业项目 | 通化县大安镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大安镇 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 大安镇水洞村三组、湖上村委会1层平顶、砬门里村1办公用房、上四平村第2村部2层楼顶、下四平村部东侧旧房屋、院内凉亭后架高2米左右、东侧房屋后山边、大安村十组羊场院内厂房上可加建安装412.2kW光伏板。 | 8 | 412.2 | 196 | 186 | 10 | 脱贫人口141户228人 | 141 | 228 | 预计年收益13万元。 | 13 | 带动脱贫人口141户228人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体
6 | 产业项目 | 通化县东来乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 东来乡 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 河北村村部、村部前房屋屋顶、鹿圈子村村部屋顶、新兴村村部前河边广场安装171kW光伏板。 | 3 | 171 | 88.67 | 82.51 | 6.16 | 脱贫人口26户40人 | 26 | 40 | 预计年收益5.69万元。 | 5.69 | 带动脱贫人口26户40人增收，并壮大村集体经济。
7 | 产业项目 | 通化县快大茂镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 快大茂镇 | 2026.4 | 2026.10 | 快大茂镇人民政府 | 繁荣村村部屋顶（纪念馆）安装17kW光伏板。 | 1 | 17 | 11.06 | 11.06 | 0 | 脱贫人口24户48人 | 24 | 48 | 预计年收益0.58万元。 | 0.58 | 带动脱贫人口24户48人增收，并壮大村集体经济。
8 | 产业项目 | 通化县西江镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 西江镇 | 2026.4 | 2026.10 | 西江镇人民政府 | 民和村村部、复胜村村部、磨齿村村部、岔信村村部安装98.15kW光伏板。 | 4 | 98.15 | 64 | 57 | 7 | 脱贫人口14户20人 | 14 | 20 | 预计年收益2.85万元。 | 2.85 | 带动脱贫人口14户20人增收，并壮大村集体经济。
9 | 产业项目 | 通化县大泉源乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大泉源乡 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新胜村村部、和胜村村部、大泉源村村部、裕民村村部、爱国村村部、新农村村部、新设村村部、荣胜村村部、城墙村村部安装247kW光伏板。 | 8 | 247 | 155 | 139 | 16 | 脱贫人口84户156人 | 84 | 156 | 预计年收益6.95万元。 | 6.95 | 带动脱贫人口84户156人增收，并壮大村集体经济。
10 | 产业项目 | 通化县英额布镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 英额布镇 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 小都岭村村部后院、山头村后院、英额布村村部院内厂房顶、英山村村部院内、四平村老村部屋顶安装213.2kW光伏板。 | 5 | 213.2 | 117 | 107 | 10 | 脱贫人口169户248人 | 169 | 248 | 预计年收益6.42万元。 | 6.42 | 带动脱贫人口169户248人增收，并壮大村集体经济。
11 | 产业项目 | 通化县三棵榆树镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.4 | 2026.10 | 三棵榆树镇人民政府 | 沿江村村部、三棵榆树村村部、新立村村部、增胜村村部、杨宝沟村村部安装144.3kW光伏板。 | 5 | 144.3 | 85 | 78 | 7 | 脱贫人口87户145人 | 87 | 145 | 预计年收益4.68万元。 | 4.68 | 带动脱贫人口87户145人增收，并壮大村集体经济。
12 | 产业项目 | 通化县富江乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 富江乡 | 2026.4 | 2026.10 | 富江乡人民政府 | 富民村村部东侧空地安装51kW光伏板。 | 1 | 51 | 26.31 | 24.58 | 1.73 | 脱贫人口11户17人 | 11 | 17 | 预计年收益1.73万元。 | 1.73 | 带动脱贫人口11户17人增收，并壮大村集体经济。
[8 empty] | 实施资金（万元）光伏、村集体、小额信贷 |  |  | 1541.15
[8 empty] | 可用资金（万元） |  |  | 1837
[8 empty] | 剩余资金（万元） |  |  | 295.85

## Sheet1 (汇报)
2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目统计表
单位： |  |  |  | 联系人及 |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 时间：
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 通化县二密镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 二密镇 | 2026.4 | 2026.10 | 二密镇人民政府 | 在孤砬子村村部、葫芦套村村部、青沟村村部、正岔村村部、迎门岔村村部安装150.8kW光伏板。 | 88 | 81 | 7 | 脱贫人口56户90人 | 预计年收益4.8万元 。 | 带动脱贫人口56户90人增收，并壮大村集体经济。
2 | 产业项目 | 通化县光华镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 光华镇 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 在新华村村部、长青村村部房子安装61.1kW光伏板。 | 34 | 32 | 2 | 脱贫人口17户26人 | 预计年收益1.92万元。 | 带动脱贫人口17户26人增收，并壮大村集体经济。
3 | 产业项目 | 通化县兴林镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 兴林镇 | 2026.4 | 2026.10 | 兴林镇人民政府 | 在兴华村村部屋顶（新建办公房西向）、曲柳川村院内、禹甸子村村部屋顶、孟家沟村孟家沟村村部屋顶、大荒沟村部后院车库2个屋顶、朝阳村村部屋顶安装396.5kW光伏板。 | 186 | 176 | 10 | 脱贫人口47户80人 | 预计年收益12.32万元。 | 带动脱贫人口47户80人增收，并壮大村集体经济。
4 | 产业项目 | 通化县四棚乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 四棚乡 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在二棚村村部、三棚村村部、四棚村村部、砬子沟村值班室、车岭背村村部三人班村村部安装402.35kW光伏板。 | 184 | 175 | 9 | 脱贫人口53户95人 | 预计年收益12.25万元。 | 带动脱贫人口53户95人增收，并壮大村集体经济。
5 | 产业项目 | 通化县大安镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大安镇 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 大安镇水洞村三组、湖上村委会1层平顶、砬门里村1办公用房、上四平村第2村部2层楼顶、下四平村部东侧旧房屋、院内凉亭后架高2米左右、东侧房屋后山边、大安村十组羊场院内厂房上可加建安装412.2kW光伏板。 | 196 | 186 | 10 | 脱贫人口141户228人 | 预计年收益13万元。 | 带动脱贫人口141户228人增收，并壮大村集体经济。
6 | 产业项目 | 通化县东来乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 东来乡 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 河北村村部、村部前房屋屋顶、鹿圈子村村部屋顶、新兴村村部前河边广场安装171kW光伏板。 | 88.67 | 82.51 | 6.16 | 脱贫人口26户40人 | 预计年收益5.69万元。 | 带动脱贫人口26户40人增收，并壮大村集体经济。
7 | 产业项目 | 通化县快大茂镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 快大茂镇 | 2026.4 | 2026.10 | 快大茂镇人民政府 | 繁荣村村部屋顶（纪念馆）安装17kW光伏板。 | 11.06 | 11.06 | 0 | 脱贫人口24户48人 | 预计年收益0.58万元。 | 带动脱贫人口24户48人增收，并壮大村集体经济。
8 | 产业项目 | 通化县西江镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 西江镇 | 2026.4 | 2026.10 | 西江镇人民政府 | 民和村村部、复胜村村部、磨齿村村部、岔信村村部安装98.15kW光伏板。 | 64 | 57 | 7 | 脱贫人口14户20人 | 预计年收益2.85万元。 | 带动脱贫人口14户20人增收，并壮大村集体经济。
9 | 产业项目 | 通化县大泉源乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大泉源乡 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新胜村村部、和胜村村部、大泉源村村部、裕民村村部、爱国村村部、新农村村部、新设村村部、荣胜村村部、城墙村村部安装247kW光伏板。 | 155 | 139 | 16 | 脱贫人口84户156人 | 预计年收益6.95万元。 | 带动脱贫人口84户156人增收，并壮大村集体经济。
10 | 产业项目 | 通化县英额布镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 英额布镇 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 小都岭村村部后院、山头村后院、英额布村村部院内厂房顶、英山村村部院内、四平村老村部屋顶安装213.2kW光伏板。 | 117 | 107 | 10 | 脱贫人口169户248人 | 预计年收益6.42万元。 | 带动脱贫人口169户248人增收，并壮大村集体经济。
11 | 产业项目 | 通化县三棵榆树镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.4 | 2026.10 | 三棵榆树镇人民政府 | 沿江村村部、三棵榆树村村部、新立村村部、增胜村村部、杨宝沟村村部安装144.3kW光伏板。 | 85 | 78 | 7 | 脱贫人口87户145人 | 预计年收益4.68万元。 | 带动脱贫人口87户145人增收，并壮大村集体经济。
12 | 产业项目 | 通化县富江乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 富江乡 | 2026.4 | 2026.10 | 富江乡人民政府 | 富民村村部东侧空地安装51kW光伏板。 | 24.58 | 24.58 | 1.73 | 脱贫人口11户17人 | 预计年收益1.73万元。 | 带动脱贫人口11户17人增收，并壮大村集体经济。
13 | 产业项目 | 大安镇湖上村油坊项目 | 扩建 | 大安镇湖上村 | 2026.5 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 选址新建、采购设备、建设生产线。 | 160 | 160 | 0 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益56000元，脱贫户分红。 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果。
14 | 产业项目 | 大安镇湖上村有机稻米加工车间项目 | 新建 | 大安镇湖上村 | 2026.6 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 新建厂房、采购设备。 | 660 | 120 | 540 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益115500元，脱贫户分红。 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果。
15 | 产业项目 | 金斗乡综合实践教育基地建设项目 | 新建 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 新建综合实践教育基地。建设规模及主要建设内容为500平餐厅、厨房及装饰、少数民族文化展示、文艺表演等。 | 195 | 195 | 0 | 金斗乡脱贫户26户50人 | 项目按照投入资金的5%为金斗乡砬缝村每年利益收入。 | 项目建成后可年雇佣当地村民50人。
16 | 产业项目 | 东升村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 东升村 | 2026.9 | 2026.11 | 东升村 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业 | 村集体
17 | 产业项目 | 长青村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 长青沟 | 2026.9 | 2026.11 | 长青沟 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业 | 村集体
18 | 产业项目 | 大泉源乡 红松干果林项目 | 新建 | 新设村 | 2026.5 | 2026.1 | 大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 承包红松林145亩，发展林业经济。 | 80 | 80 |  | 全体村民 | 村集体平均年收益3.2万元。 | 壮大村集体经济。 | 村集体
19 | 产业项目 | 三棵榆树镇鲜食玉米加工项目——续建 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.5 | 2026.8 | 三棵榆树镇人民政府 | 1、2吨锅炉改造。2、新建30平方米净水设备厂房。3、外部遮雨棚建设。 | 25 | 25 | 0 | 35人 | 每年增加收益1万元。 | 带动群众务工40人，人均增收5000元。带动农户种植鲜食玉米1500亩。
20 | 产业项目 | 大荒沟村温室大棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.5 | 2026.8 | 大荒沟村 | 建设温室大棚4栋，占地4000平方米。 | 199 | 199 | 0 | 脱贫户108人 | 预计收益10万元。 | 带动农户就业增收20万元。
21 | 产业项目 | 兴华村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴华村 | 建设蓝莓防雹棚32亩 | 80 | 80 | 0 | 脱贫户8户18人 | 预计收益5万元。 | 带动农户就业增收20万元。 | 村集体
22 | 产业项目 | 兴林村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴林村 | 建设蓝莓防雹棚32亩。 | 80 | 80 |  | 脱贫户14户28人 | 预计收益4万元。 | 带动农户就业增收15万元。 | 村集体
23 | 产业项目 | 马当村新建冷库项目 | 加工流通 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 用于建设冷库500平方米及购买配套设备，建设配套钢结构简易加工车间500平方米。 | 150 | 150 | 0 | 二密镇全镇脱贫户、监测户 | 预计收益不低于4%。 | 收益分红。
24 | 乡村建设行动 | 英额布镇山头村 道路建设项目 | 新建 | 英额布镇山头村 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 对破损道路拆除重建，重建面积3478.15㎡；修复道路破损面积15615.63㎡；整治浸水路面50㎡ | 199 | 199 | 0 | 山头村289户697人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
25 | 乡村建设行动 | 果松镇先锋村 道路建设项目 | 新建 | 果松镇先锋村 | 2026.4 | 2026.10 | 果松镇人民政府 | 新建沥青道路3740.42㎡。水稳层20公分，沥青面5公分。新建道路均在原有土路上进行施工，不占用耕地等其他地类。 | 56 | 56 | 0 | 先锋村220户446人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
26 | 乡村建设行动 | 大安镇水洞村 道路建设项目 | 新建 | 大安镇水洞村 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 道路改造5343.43㎡、道路罩面946.56㎡、道路破损4959.46㎡、翻建400*450毛石边沟430m，新建1.5米高单侧边沟300米。 | 189 | 189 | 0 | 水洞村322户868人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
27 | 乡村建设行动 | 西江镇民和村车行道罩面建设项目 | 新建 | 民和村 | 2026.8 | 2026.09 | 西江镇 民和村 | 车行道罩面13500平方米。 | 100 | 100 | 0 | 受益116户204人。其中脱贫户2户5人。 | 完成道路维修。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。
28 | 乡村建设行动 | 四棚乡三人班村 道路建设项目 | 新建 | 四棚乡三人班村 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上改造道路3736.18㎡道路罩面5688.15㎡、道路破损2117.26㎡、回填山皮石544m³。 | 136 | 136 | 0 | 三人班村278户776人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
29 | 乡村建设行动 | 四棚乡二棚村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡二棚村 | 2026.6 | 2026.9 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路3.624公里。 | 120 | 120 | 0 | 二棚村165户263人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
30 | 乡村建设行动 | 四棚乡车岭背村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡车岭背村 | 2026.6 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路5.139公里。 | 180 | 180 | 0 | 车岭背村331户651人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
31 | 乡村建设行动 | 四棚乡老米沟村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026.6 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路5.642公里。 | 180 | 180 | 0 | 老米沟村223户504人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
32 | 乡村建设行动 | 四棚乡头棚村中心屯巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026.5 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路4公里。 | 115 | 115 | 0 | 头棚村中心屯102户238人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
33 | 乡村建设行动 | 金斗乡金斗村边沟改造项目建设项目 | 改造 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 改造暗边沟2864延长米、边沟350延长米。 | 195 | 195 | 0 | 金斗村脱贫户30户51人 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 为汛期农村人口安全提供保障。
34 | 乡村建设行动 | 金斗乡北沟村 道路建设项目 | 新建 | 金斗乡北沟村 | 2026.4 | 2026.10 | 金斗乡人民政府 | 新建道路10108.93㎡。 | 156 | 156 | 0 | 北沟村335户832人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
35 | 乡村建设行动 | 石湖镇小流域治理基础设施建设项目 | 新建 | 石湖镇永安村 | 2026.5 | 2026.11 | 石湖镇永安村 | 在永安村三电站上游高1.5米单侧长300米，一组检查站后沟高1.5米双侧共长800米，四组河北小沟高1.5米双侧共长280米，五组场院后沟高1.5米双侧共长600米新建浆砌石。 | 100 | 100 | 0 | 85户271口人 | 永安村新建浆砌石1980米。 | 在防汛期间保障农户的生命及财产安全。
36 | 乡村建设行动 | 光华镇同心村 道路建设项目 | 新建 | 光华镇同心村 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 新建道路3642.22㎡。 | 58 | 58 | 0 | 同心村635户1541人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
37 | 乡村建设行动 | 光华镇长青村基础设施建设 | 新建 | 长青村 | 2026.5 | 2026.11 | 长青村 | 铺设沥青路面7000平，建设边沟1000延长米。 | 100 | 100 | 0 | 全体农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 带动群众就业。
38 | 乡村建设行动 | 大泉源乡茧场村 道路建设项目 | 新建 | 大泉源乡茧场村 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新建道路5294.37㎡、道路罩面592.27㎡、道路破损663.64㎡。 | 96 | 96 | 0 | 茧场村168户327人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
39 | 乡村建设行动 | 大泉源乡城墙村巷路项目 | 新建 | 城墙村 | 2026.5 | 2026.9 | 大泉源乡人民政府 | 新建一组至六组巷路11000平方米。 | 120 | 120 | 0 | 135户720人 | 项目建成并完工。 | 方便135户720人日常出行。
40 | 乡村建设行动 | 三棵榆树镇增胜村柏油路项目 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.7 | 2026.8 | 三棵榆树镇人民政府 | 新建柏油路面15000平方米。 | 150 | 150 | 0 | 170 | 解决增胜村一组、四组道路问题。 | 改善增胜村170人道路出行难题。
41 | 乡村建设行动 | 东来乡河南村修路项目 | 基础设施建设项目 | 河南村 | 2026.04 | 2026.07 | 东来乡河南村 | 河南村修路2.9公里。 | 120 | 120 | 0 | 受益29户67人，其中包含脱贫2户4人 | 完成道路建设。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
42 | 乡村建设行动 | 东来乡腰岭村 道路建设项目 | 新建 | 东来乡腰岭村 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 新建道路3931.43㎡、道路罩面1210.45㎡、道路破损8809.22㎡。 | 152 | 152 | 0 | 腰岭村220户489人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
43 | 乡村建设行动 | 兴林镇禹甸子村道路柏油铺设工程 | 新建 | 禹甸子村 | 2026.5 | 2026.10 | 禹甸子村 | 对全村主、巷路4800延长米（19600平方米）进行柏油铺设。 | 190 | 190 | 0 | 全村330人，其中脱贫户17人 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 全村330人，其中脱贫户17人增收。
44 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村集中供热管网新建项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 依托通化陆港产业公司将对马当村村内楼房、企业、福利中心、学校等其他村民实施集中供热。其中铺设集中供热管道15公里，新建换热站1处及入户管。 | 320 | 200 | 120 | 马当村域内居民楼6栋、学校、企业、商户 | 为农户提供生活保障。 | 解决村里供热问题，为农户提供生活保障。
45 | 乡村建设行动 | 二密镇曙光村自来水管网项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村 | 更换曙光村整村自来水管网10000米，修建检修井20座。 | 170 | 170 | 0 | 曙光村农户 | 为农户提供生活饮水安全。 | 解决村里自来水管网等问题，为农户提供生活保障。
46 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村河道治理项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村9组河混凝土大坝600延长米。 | 150 | 150 | 0 | 马当村农户 | 为农户提供安全保障。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
47 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村主干路新建边沟2000米、过路管460米。 | 150 | 150 | 0 | 马当村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
48 | 乡村建设行动 | 二密镇曙光村、向阳村、青沟村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 曙光村、向阳村、青沟村主路新建边沟2500米，过路管，800米。 | 150 | 150 | 0 | 曙光村、向阳村、青沟村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
49 | 乡村建设行动 | 二密镇正岔村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 正岔村 | 2026.4 | 2026.11 | 正岔村 | 在正岔村至迎门岔村主路新建边沟2750米，过路管500米。 | 150 | 150 | 0 | 正岔村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
50 | 乡村建设行动 | 通化县2026年脱贫人口饮水安全工程 | 新建 | 通化县各乡镇 | 2026.5 | 2025.12 | 通化县 | 饮水工程消毒及配套设备。 | 196 | 196 | 0 | 通化县全体村民、脱贫户 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。
51 | 乡村建设行动 | 快大茂镇太安村柏油道路铺设项目 | 新建 | 太安村 | 2026-05-01 | 2026年11月末 | 快大茂镇人民政府 | 太安村三组至七组，柏油路面铺设，23750平方米。 | 190 | 190 | 0 | 太安村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。
52 | 补助类 | 通化县2026年公益岗补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 开发脱贫公益性岗位安置脱贫人口和监测对象就业。 | 180 | 180 | 0 | 参加岗位的脱贫人口和监测对象 | 开发公益性岗位600余个。 | 带动脱贫人口和监测对象就业增收约600人。
53 | 补助类 | 通化县2026年外出劳动力就业交通补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为县域外务工的脱贫人口和监测对象发放交通补贴。 | 6 | 6 | 0 | 外出到县域外务工的脱贫人口和监测对象 | 落实交通补贴应发尽发。 | 鼓励自主外出务工就业脱贫人口和监测对象100余人。
54 | 补助类 | 通化县2026年雨露计划项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为就读中高等职业院校的脱贫人口和监测对象家庭学生发放补贴。 | 15 | 15 | 0 | 就读中高等职业院校的脱贫户或监测户家庭学生 | 落实雨露计划补贴应发尽发。 | 带动脱贫户和监测户家庭学生就学50余人。
55 | 补助类 | 通化县2026年就业奖补（含帮扶车间）项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为吸纳脱贫人口就业的帮扶车间发放一次性教部；为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象发放奖补。 | 1 | 1 | 0 | 吸纳脱贫人口就业的帮扶车间；考证脱贫人口和监测对象 | 创建就业帮扶车间吸纳脱贫人口就业。为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象按证书等级发放奖补。 | 促进车间吸纳脱贫人口带贫3人；鼓励脱贫人口和监测对象考证就业。
56 | 补助类 | 通化县2026年小额信贷项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 72 | 72 | 0 | 2025年贷款脱贫人口。 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 带动344户脱贫人口增收。
57 | 补助类 | 通化县2026年庭院经济项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2026年发展小种植小养殖脱贫人口进行奖补。 | 150 | 150 | 0 | 2025年发展小种植小养殖脱贫人口。 | 鼓励脱贫人口发展小种植小养殖。 | 带动全县发展小种植小养殖脱贫人口增收。
58 | 补助类 | 通化县2026年经营主体奖补项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 2 | 2 | 0 | 2025年经营主体单位。 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 为带动脱贫人口经营主体单位发放奖补资金。
59 | 产业项目 | 大泉源乡 红松干果林项目 | 新建 | 升平村 | 2026.5 | 2026.1 | 大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 承包红松林120亩，发展林业经济。 | 65 | 65 |  | 全体村民 | 村集体平均年收益2.6万元。 | 壮大村集体经济。 | 少数民宗发展
60 | 产业项目 | 快大茂镇少数民族村传统食品加工项目 | 新建 | 东安村 河鲜村 | 2026.3 | 2026.12 | 快大茂镇人民政府 | 依托河鲜村韩味里食品专业加工合作社、东安村合作社，进行米酒、麦芽糖、腌制‌辣白菜等朝鲜族传统食品加工。‌ | 4 | 4 |  | 东安村440户1020人（其中脱贫户6户11人）。河鲜村324户756人。 | 提供就业岗位10个。村集体经济增收0.2万元。 | 壮大村集体经济。 | 少数民宗发展
61 | 乡村建设行动 | 通化县国有林总场基础设施建设项目 | 新建 | 通化县四棚乡、兴林镇朝阳村、石湖镇老岭村 | 2026.3 | 2026.12 | 林业局 | 在三个村建设修建水毁桥4座，维修生产经营道路7公里。 | 333 | 333 | 0 | 朝阳林场、石湖林场、三棚林场职工及村民 | 提升职工生产生活保障能力，优化林场生产生活环境，实现国有林场绿色发展。 | 完善基础设施建设，改善林场和附近农民的生活环境，提供就业岗位15人，带动周边村民致富，促进地方发展。 | 欠发达国有林场
[8 empty] | 实施资金（万元）光伏、村集体、小额信贷 | 1621.15
[8 empty] | 可用资金（万元） | 1837
[8 empty] | 剩余资金（万元） | 215.85

## Sheet1
2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目统计表
单位：（盖章） |  |  |  | 联系人及 |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 时间：
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | 行业主管部门 | 行业主管部门反馈意见
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 通化县二密镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 二密镇 | 2026.4 | 2026.10 | 二密镇人民政府 | 在孤砬子村村部、葫芦套村村部、青沟村村部、正岔村村部、迎门岔村村部安装150.8kW光伏板。 | 88 | 81 | 7 | 脱贫人口56户90人 | 预计年收益4.8万元 。 | 带动脱贫人口56户90人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
2 | 产业项目 | 通化县光华镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 光华镇 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 在新华村村部、长青村村部房子安装61.1kW光伏板。 | 34 | 32 | 2 | 脱贫人口17户26人 | 预计年收益1.92万元。 | 带动脱贫人口17户26人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
3 | 产业项目 | 通化县兴林镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 兴林镇 | 2026.4 | 2026.10 | 兴林镇人民政府 | 在兴华村村部屋顶（新建办公房西向）、曲柳川村院内、禹甸子村村部屋顶、孟家沟村孟家沟村村部屋顶、大荒沟村部后院车库2个屋顶、朝阳村村部屋顶安装396.5kW光伏板。 | 186 | 176 | 10 | 脱贫人口47户80人 | 预计年收益12.32万元。 | 带动脱贫人口47户80人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体 | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
4 | 产业项目 | 通化县四棚乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 四棚乡 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在二棚村村部、三棚村村部、四棚村村部、砬子沟村值班室、车岭背村村部三人班村村部安装402.35kW光伏板。 | 184 | 175 | 9 | 脱贫人口53户95人 | 预计年收益12.25万元。 | 带动脱贫人口53户95人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
5 | 产业项目 | 通化县大安镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大安镇 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 大安镇水洞村三组、湖上村委会1层平顶、砬门里村1办公用房、上四平村第2村部2层楼顶、下四平村部东侧旧房屋、院内凉亭后架高2米左右、东侧房屋后山边、大安村十组羊场院内厂房上可加建安装412.2kW光伏板。 | 196 | 186 | 10 | 脱贫人口141户228人 | 预计年收益13万元。 | 带动脱贫人口141户228人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体 | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
6 | 产业项目 | 通化县东来乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 东来乡 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 腰岭村学校院内屋顶、河北村村部、鹿圈子村村部屋顶、新兴村村部前河边广场安装174.85kW光伏板。 | 90 | 84 | 6 | 脱贫人口26户40人 | 预计年收益5万元。 | 带动脱贫人口26户40人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
7 | 产业项目 | 通化县快大茂镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 快大茂镇 | 2026.4 | 2026.10 | 快大茂镇人民政府 | 繁荣村村部屋顶（纪念馆）安装17kW光伏板。 | 11.06 | 11.06 | 0 | 脱贫人口24户48人 | 预计年收益0.58万元。 | 带动脱贫人口24户48人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
8 | 产业项目 | 通化县西江镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 西江镇 | 2026.4 | 2026.10 | 西江镇人民政府 | 民和村村部、复胜村村部、磨齿村村部、岔信村村部安装98.15kW光伏板。 | 64 | 57 | 7 | 脱贫人口14户20人 | 预计年收益2.85万元。 | 带动脱贫人口14户20人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
9 | 产业项目 | 通化县大泉源乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大泉源乡 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新胜村村部、和胜村村部、大泉源村村部、裕民村村部、爱国村村部、新农村村部、新设村村部、荣胜村村部、城墙村村部安装247kW光伏板。 | 155 | 139 | 16 | 脱贫人口84户156人 | 预计年收益6.95万元。 | 带动脱贫人口84户156人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
10 | 产业项目 | 通化县英额布镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 英额布镇 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 小都岭村村部后院、山头村后院、英额布村村部院内厂房顶、英山村村部院内、四平村老村部屋顶安装213.2kW光伏板。 | 117 | 107 | 10 | 脱贫人口169户248人 | 预计年收益6.42万元。 | 带动脱贫人口169户248人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
11 | 产业项目 | 通化县三棵榆树镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.4 | 2026.10 | 三棵榆树镇人民政府 | 沿江村村部、三棵榆树村村部、新立村村部、增胜村村部、杨宝沟村村部安装144.3kW光伏板。 | 85 | 78 | 7 | 脱贫人口87户145人 | 预计年收益4.68万元。 | 带动脱贫人口87户145人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
12 | 产业项目 | 通化县富江乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 富江乡 | 2026.4 | 2026.10 | 富江乡人民政府 | 富民村村部东侧空地安装51kW光伏板。 | 24.58 | 24.58 | 1.73 | 脱贫人口11户17人 | 预计年收益1.73万元。 | 带动脱贫人口11户17人增收，并壮大村集体经济。 |  | 发改局 财政局 自然资源局 环保局
13 | 乡村建设行动 | 英额布镇山头村 道路建设项目 | 新建 | 英额布镇山头村 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 破损道路拆除重建面积3478.15㎡；修复道路破损面积15615.63㎡；整治浸水路面50㎡ | 199 | 199 | 0 | 山头村289户697人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议在原有道路修复建设
14 | 乡村建设行动 | 果松镇先锋村 道路建设项目 | 新建 | 果松镇先锋村 | 2026.4 | 2026.10 | 果松镇人民政府 | 新建沥青道路3740.42㎡。水稳层20公分，沥青面5公分。新建道路均在原有土路上进行施工，不占用耕地等其他地类。 | 56 | 56 | 0 | 先锋村220户446人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
15 | 乡村建设行动 | 大安镇水洞村 道路建设项目 | 新建 | 大安镇水洞村 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 道路改造5343.43㎡、道路罩面946.56㎡、道路破损4959.46㎡、翻建400*450毛石边沟430m，新建1.5米高单侧边沟300米。 | 189 | 189 | 0 | 水洞村322户868人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议利用原有路面进行建设
16 | 产业项目 | 大安镇湖上村油坊项目 | 扩建 | 大安镇湖上村 | 2026.5 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 选址新建、采购设备、建设生产线。 | 160 | 160 | 0 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益56000元，脱贫户分红。 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果。 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局 | 自然资源局：建议办理相关用地手续后再实施建设 环保：此项目需办环评审批后，方可施工建设
17 | 产业项目 | 大安镇湖上村有机稻米加工车间项目 | 新建 | 大安镇湖上村 | 2026.6 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 新建厂房、采购设备。 | 660 | 120 | 540 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益115500元，脱贫户分红。 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果。 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局 | 自然资源局：建议办理相关用地手续后再实施建设
18 | 乡村建设行动 | 西江镇民和村车行道罩面建设项目 | 新建 | 民和村 | 2026.8 | 2026.09 | 西江镇 民和村 | 车行道罩面13500平方米。 | 100 | 100 | 0 | 受益116户204人。其中脱贫户2户5人。 | 完成道路维修。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议利用原有路面进行建设
19 | 乡村建设行动 | 四棚乡三人班村 道路建设项目 | 新建 | 四棚乡三人班村 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上改造道路3736.18㎡道路罩面5688.15㎡、道路破损2117.26㎡、回填山皮石544m³。 | 136 | 136 | 0 | 三人班村278户776人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
20 | 乡村建设行动 | 四棚乡二棚村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡二棚村 | 2026.6 | 2026.9 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路3.624公里。 | 120 | 120 | 0 | 二棚村165户263人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。 |  | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
21 | 乡村建设行动 | 四棚乡车岭背村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡车岭背村 | 2026.6 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路5.139公里。 | 180 | 180 | 0 | 车岭背村331户651人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。 |  | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
22 | 乡村建设行动 | 四棚乡老米沟村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026.6 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路5.642公里。 | 180 | 180 | 0 | 老米沟村223户504人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。 |  | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
23 | 乡村建设行动 | 四棚乡头棚村中心屯巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026.5 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路4公里。 | 115 | 115 | 0 | 头棚村中心屯102户238人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。 |  | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
24 | 乡村建设行动 | 金斗乡金斗村边沟改造项目建设项目 | 改造 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 改造暗边沟2864延长米、边沟350延长米。 | 195 | 195 | 0 | 金斗村脱贫户30户51人 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 为汛期农村人口安全提供保障。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
25 | 产业项目 | 金斗乡综合实践教育基地建设项目 | 新建 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 新建综合实践教育基地。建设规模及主要建设内容为500平餐厅、厨房及装饰、少数民族文化展示、文艺表演等。 | 195 | 195 | 0 | 金斗乡脱贫户26户50人 | 项目按照投入资金的5%为金斗乡砬缝村每年利益收入。 | 项目建成后可年雇佣当地村民50人。 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局 | 自然资源局：建议办理相关用地手续后再进行项目工程建设
26 | 乡村建设行动 | 金斗乡北沟村 道路建设项目 | 新建 | 金斗乡北沟村 | 2026.4 | 2026.10 | 金斗乡人民政府 | 新建道路10108.93㎡。 | 156 | 156 | 0 | 北沟村335户832人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
27 | 乡村建设行动 | 石湖镇小流域治理基础设施建设项目 | 新建 | 石湖镇永安村 | 2026.5 | 2026.11 | 石湖镇永安村 | 新建浆砌石：三电站上游高1.5米单侧长300米，一组检查站后沟高1.5米双侧共长800米，四组河北小沟高1.5米双侧共长280米，五组场院后沟高1.5米双侧共长600米。 | 100 | 100 | 0 | 85户271口人 | 永安村新建浆砌石1980米。 | 在防汛期间保障农户的生命及财产安全。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议在原有流域范围内建设 环保：此项目需办理环评审批后，方可开工建设
28 | 产业项目 | 东升村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 东升村 | 2026-09-01 | 2026年11月末 | 东升村 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局 | 自然资源局：项目建设禁止破坏耕地
29 | 产业项目 | 长青村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 长青沟 | 2026-09-01 | 2026年11月末 | 长青沟 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局 | 自然资源局：项目建设禁止破坏耕地
30 | 乡村建设行动 | 光华镇同心村 道路建设项目 | 新建 | 光华镇同心村 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 新建道路3642.22㎡。 | 58 | 58 | 0 | 同心村635户1541人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议使用原有建设用地建设
31 | 乡村建设行动 | 光华镇长青村基础设施建设 | 新建 | 长青村 | 2026.5 | 2026.11 | 长青村 | 铺设沥青路面7000平，建设边沟1000延长米。 | 100 | 100 | 0 | 全体农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 带动群众就业。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
32 | 产业项目 | 大泉源乡 红松干果林项目 | 新建 | 新设村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 承包红松林145亩，发展林业经济。 | 80 | 80 |  | 全体村民 | 村集体平均年收益3.2万元。 | 壮大村集体经济。 | 新增 | 财政局 环保局 农业局 自然资源局
33 | 乡村建设行动 | 大泉源乡茧场村 道路建设项目 | 新建 | 大泉源乡茧场村 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新建道路5294.37㎡、道路罩面592.27㎡、道路破损663.64㎡。 | 96 | 96 | 0 | 茧场村168户327人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议使用原路面施工
34 | 乡村建设行动 | 大泉源乡城墙村巷路项目 | 新建 | 城墙村 | 2026.5 | 2026.9 | 大泉源乡人民政府 | 新建一组至六组巷路11000平方米。 | 120 | 120 | 0 | 135户720人 | 项目建成并完工。 | 方便135户720人日常出行。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议使用原路面施工
35 | 产业项目 | 三棵榆树镇鲜食玉米加工项目——续建 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.5 | 2026.8 | 三棵榆树镇人民政府 | 1、2吨锅炉改造。2、新建30平方米净水设备厂房。3、外部遮雨棚建设。 | 25 | 25 | 0 | 35人 | 每年增加收益1万元。 | 带动群众务工40人，人均增收5000元。带动农户种植鲜食玉米1500亩。 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局 | 自然资源局：建议完善相关用地手续 环保：资金到位后，完成燃兰碳锅炉改造
36 | 乡村建设行动 | 三棵榆树镇增胜村柏油路项目 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.7 | 2026.8 | 三棵榆树镇人民政府 | 新建柏油路面15000平方米。 | 150 | 150 | 0 | 170 | 解决增胜村一组、四组道路问题。 | 改善增胜村170人道路出行难题。 |  | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局 | 自然资源局：建议在原有路面施工
37 | 乡村建设行动 | 东来乡河南村修路项目 | 基础设施建设项目 | 河南村 | 2026.04 | 2026.07 | 东来乡河南村 | 河南村修路2.9公里。 | 120 | 120 | 0 | 受益29户67人，其中包含脱贫2户4人 | 完成道路建设。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。 |  | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
38 | 乡村建设行动 | 东来乡腰岭村 道路建设项目 | 新建 | 东来乡腰岭村 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 新建道路3931.43㎡、道路罩面1210.45㎡、道路破损8809.22㎡。 | 152 | 152 | 0 | 腰岭村220户489人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建 | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
39 | 产业项目 | 大荒沟村温室大棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.5 | 2026.8 | 大荒沟村 | 建设温室大棚4栋，占地4000平方米。 | 199 | 199 | 0 | 脱贫户108人 | 预计收益10万元。 | 带动农户就业增收20万元。 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局
40 | 产业项目 | 兴华村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴华村 | 建设蓝莓防雹棚32亩 | 80 | 80 | 0 | 脱贫户8户18人 | 预计收益5万元。 | 带动农户就业增收20万元。 | 村集体 | 财政局 环保局 农业局 自然资源局
41 | 产业项目 | 兴林村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴林村 | 建设蓝莓防雹棚32亩。 | 80 | 80 |  | 脱贫户14户28人 | 预计收益4万元。 | 带动农户就业增收15万元。 | 村集体 | 财政局 环保局 农业局 自然资源局
42 | 乡村建设行动 | 兴林镇禹甸子村道路柏油铺设工程 | 新建 | 禹甸子村 | 2026.5 | 2026.10 | 禹甸子村 | 禹甸子全村主、巷路柏油铺设4800延长米，19600平方米。 | 190 | 190 | 0 | 全村330人，其中脱贫户17人 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 全村330人，其中脱贫户17人增收。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
43 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村集中供热管网新建项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 依托通化陆港产业公司将对马当村村内楼房、企业、福利中心、学校等其他村民实施集中供热。其中铺设集中供热管道15公里，新建换热站1处及入户管。 | 320 | 200 | 120 | 马当村域内居民楼6栋、学校、企业、商户 | 为农户提供生活保障。 | 解决村里供热问题，为农户提供生活保障。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
44 | 产业项目 | 马当村新建冷库项目 | 加工流通 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 用于建设冷库500平方米及购买配套设备，建设配套钢结构简易加工车间500平方米。 | 150 | 150 | 0 | 二密镇全镇脱贫户、监测户 | 预计收益不低于4%。 | 收益分红。 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局
45 | 乡村建设行动 | 二密镇曙光村自来水管网项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村 | 更换曙光村整村自来水管网10000米，修建检修井20座。 | 170 | 170 | 0 | 曙光村农户 | 为农户提供生活饮水安全。 | 解决村里自来水管网等问题，为农户提供生活保障。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
46 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村河道治理项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村9组河混凝土大坝600延长米。 | 150 | 150 | 0 | 马当村农户 | 为农户提供安全保障。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
47 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村主干路新建边沟2000米、过路管460米。 | 150 | 150 | 0 | 马当村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
48 | 乡村建设行动 | 二密镇曙光村、向阳村、青沟村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 曙光村、向阳村、青沟村主路新建边沟2500米，过路管，800米。 | 150 | 150 | 0 | 曙光村、向阳村、青沟村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
49 | 乡村建设行动 | 二密镇正岔村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 正岔村 | 2026.4 | 2026.11 | 正岔村 | 正岔村至迎门岔村主路新建边沟2750米，过路管500米。 | 150 | 150 | 0 | 正岔村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。 |  | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
50 | 乡村建设行动 | 通化县2026年脱贫人口饮水安全工程 | 新建 | 通化县各乡镇 | 2026.5 | 2025.12 | 通化县 | 饮水工程消毒及配套设备。 | 196 | 196 | 0 | 通化县全体村民、脱贫户 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。 | 水利 | 财政局 水利局 环保局 自然资源局
51 | 补助类 | 通化县2026年公益岗补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 开发脱贫公益性岗位安置脱贫人口和监测对象就业。 | 180 | 180 | 0 | 参加岗位的脱贫人口和监测对象 | 开发公益性岗位600余个。 | 带动脱贫人口和监测对象就业增收约600人。 |  | 财政局 人社局
52 | 补助类 | 通化县2026年外出劳动力就业交通补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为县域外务工的脱贫人口和监测对象发放交通补贴。 | 6 | 6 | 0 | 外出到县域外务工的脱贫人口和监测对象 | 落实交通补贴应发尽发。 | 鼓励自主外出务工就业脱贫人口和监测对象100余人。 |  | 财政局
53 | 补助类 | 通化县2026年雨露计划项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为就读中高等职业院校的脱贫人口和监测对象家庭学生发放补贴。 | 15 | 15 | 0 | 就读中高等职业院校的脱贫户或监测户家庭学生 | 落实雨露计划补贴应发尽发。 | 带动脱贫户和监测户家庭学生就学50余人。 |  | 财政局 教育局
54 | 补助类 | 通化县2026年就业奖补（含帮扶车间）项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为吸纳脱贫人口就业的帮扶车间发放一次性教部；为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象发放奖补。 | 1 | 1 | 0 | 吸纳脱贫人口就业的帮扶车间；考证脱贫人口和监测对象 | 创建就业帮扶车间吸纳脱贫人口就业。为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象按证书等级发放奖补。 | 促进车间吸纳脱贫人口带贫3人；鼓励脱贫人口和监测对象考证就业。 |  | 财政局 人社局
55 | 补助类 | 通化县2026年小额信贷项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 72 | 72 | 0 | 2025年贷款脱贫人口。 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 带动344户脱贫人口增收。 |  | 财政局
56 | 补助类 | 通化县2026年庭院经济项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2026年发展小种植小养殖脱贫人口进行奖补。 | 150 | 150 | 0 | 2025年发展小种植小养殖脱贫人口。 | 鼓励脱贫人口发展小种植小养殖。 | 带动全县发展小种植小养殖脱贫人口增收。 |  | 财政局
57 | 补助类 | 通化县2026年经营主体奖补项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 2 | 2 | 0 | 2025年经营主体单位。 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 为带动脱贫人口经营主体单位发放奖补资金。 |  | 财政局 人社局
58 | 产业项目 | 大泉源乡 红松干果林项目 | 新建 | 升平村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 承包红松林120亩，发展林业经济。 | 65 | 65 |  | 全体村民 | 村集体平均年收益2.6万元。 | 壮大村集体经济。 | 民宗 | 财政局 农业局 民宗局
59 | 产业项目 | 快大茂镇少数民族村传统食品加工项目 | 新建 | 东安村 河鲜村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 快大茂镇人民政府 | 依托河鲜村韩味里食品专业加工合作社、东安村合作社，进行米酒、麦芽糖、腌制‌辣白菜等朝鲜族传统食品加工。‌ | 4 | 4 |  | 东安村440户1020人（其中脱贫户6户11人）。河鲜村324户756人。 | 提供就业岗位10个。村集体经济增收0.2万元。 | 壮大村集体经济。 | 民宗 | 财政局 环保局 农业局 自然资源局 民宗局
60 | 乡村建设行动 | 通化县国有林总场基础设施建设项目 | 新建 | 通化县四棚乡、兴林镇朝阳村、石湖镇老岭村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 林业局 | 在三个村建设修建水毁桥4座，维修生产经营道路7公里。 | 333 | 333 | 0 | 朝阳林场、石湖林场、三棚林场职工及村民 | 提升职工生产生活保障能力，优化林场生产生活环境，实现国有林场绿色发展。 | 完善基础设施建设，改善林场和附近农民的生活环境，提供就业岗位15人，带动周边村民致富，促进地方发展。 | 林业 | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局 林业局
61 | 乡村建设行动 | 快大茂镇太安村柏油道路铺设项目 | 新建 | 太安村 | 2026-05-01 | 2026年11月末 | 快大茂镇人民政府 | 太安村三组至七组，柏油路面铺设，23750平方米。 | 190 | 190 | 0 | 太安村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。 |  | 财政局 水利局 交通局 环保局 自然资源局
62 | 产业项目 | 大泉源乡 红松干果林项目 | 新建 | 新胜村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 承包红松林510亩，发展林业经济。 |  | 280 |  | 全体村民 |  | 壮大村集体经济。 |  | 财政局 环保局 农业局 自然资源局

## Sheet1 (3)
2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目统计表
单位：（盖章） |  |  |  | 联系人及 |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 时间：
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 通化县二密镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 二密镇 | 2026.4 | 2026.10 | 二密镇人民政府 | 在孤砬子村村部、葫芦套村村部、青沟村村部、正岔村村部、迎门岔村村部安装150.8kW光伏板。 | 88 | 81 | 7 | 脱贫人口56户90人 | 预计年收益4.8万元 。 | 带动脱贫人口56户90人增收，并壮大村集体经济。
2 | 产业项目 | 通化县光华镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 光华镇 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 在新华村村部、长青村村部房子安装61.1kW光伏板。 | 34 | 32 | 2 | 脱贫人口17户26人 | 预计年收益1.92万元。 | 带动脱贫人口17户26人增收，并壮大村集体经济。
3 | 产业项目 | 通化县兴林镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 兴林镇 | 2026.4 | 2026.10 | 兴林镇人民政府 | 在兴华村村部屋顶（新建办公房西向）、曲柳川村院内、禹甸子村村部屋顶、孟家沟村孟家沟村村部屋顶、大荒沟村部后院车库2个屋顶、朝阳村村部屋顶安装396.5kW光伏板。 | 186 | 176 | 10 | 脱贫人口47户80人 | 预计年收益12.32万元。 | 带动脱贫人口47户80人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体
4 | 产业项目 | 通化县四棚乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 四棚乡 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 在二棚村村部、三棚村村部、四棚村村部、砬子沟村值班室、车岭背村村部三人班村村部安装402.35kW光伏板。 | 184 | 175 | 9 | 脱贫人口53户95人 | 预计年收益12.25万元。 | 带动脱贫人口53户95人增收，并壮大村集体经济。
5 | 产业项目 | 通化县大安镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大安镇 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 大安镇水洞村三组、湖上村委会1层平顶、砬门里村1办公用房、上四平村第2村部2层楼顶、下四平村部东侧旧房屋、院内凉亭后架高2米左右、东侧房屋后山边、大安村十组羊场院内厂房上可加建安装412.2kW光伏板。 | 196 | 186 | 10 | 脱贫人口141户228人 | 预计年收益13万元。 | 带动脱贫人口141户228人增收，并壮大村集体经济。 | 村集体
6 | 产业项目 | 通化县东来乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 东来乡 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 腰岭村学校院内屋顶、河北村村部、鹿圈子村村部屋顶、新兴村村部前河边广场安装174.85kW光伏板。 | 90 | 84 | 6 | 脱贫人口26户40人 | 预计年收益5万元。 | 带动脱贫人口26户40人增收，并壮大村集体经济。
7 | 产业项目 | 通化县快大茂镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 快大茂镇 | 2026.4 | 2026.10 | 快大茂镇人民政府 | 繁荣村村部屋顶（纪念馆）、赶马河村旧学校屋顶安装43.55kW光伏板。 | 26 | 24 | 2 | 脱贫人口37户69人 | 预计年收益1万元。 | 带动脱贫人口37户69人增收，并壮大村集体经济。
8 | 产业项目 | 通化县西江镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 西江镇 | 2026.4 | 2026.10 | 西江镇人民政府 | 民和村村部、复胜村村部、磨齿村村部、岔信村村部安装98.15kW光伏板。 | 64 | 57 | 7 | 脱贫人口14户20人 | 预计年收益2.85万元。 | 带动脱贫人口14户20人增收，并壮大村集体经济。
9 | 产业项目 | 通化县大泉源乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大泉源乡 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新胜村村部、和胜村村部、大泉源村村部、裕民村村部、爱国村村部、新农村村部、新设村村部、荣胜村村部、城墙村村部安装247kW光伏板。 | 155 | 139 | 16 | 脱贫人口84户156人 | 预计年收益6.95万元。 | 带动脱贫人口84户156人增收，并壮大村集体经济。
10 | 产业项目 | 通化县英额布镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 英额布镇 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 小都岭村村部、山头村后院、英额布村村部院内厂房顶、英山村村部院内、四平村老村部屋顶安装213.2kW光伏板。 | 117 | 107 | 10 | 脱贫人口169户248人 | 预计年收益6.42万元。 | 带动脱贫人口169户248人增收，并壮大村集体经济。
11 | 产业项目 | 通化县三棵榆树镇分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.4 | 2026.10 | 三棵榆树镇人民政府 | 沿江村村部、三棵榆树村村部、新立村村部、增胜村村部、杨宝沟村村部安装144.3kW光伏板。 | 85 | 78 | 7 | 脱贫人口87户145人 | 预计年收益4.68万元。 | 带动脱贫人口87户145人增收，并壮大村集体经济。
12 | 产业项目 | 通化县富江乡分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 富江乡 | 2026.4 | 2026.10 | 富江乡人民政府 | 红石村白菜地、富民村村部东侧空地、富江乡林业站3东侧大墙架高安装142.35kW光伏板。 | 78 | 73 | 5 | 脱贫人口119户228人 | 预计年收益4.38万元。 | 带动脱贫人口119户228人增收，并壮大村集体经济。
13 | 乡村建设行动 | 英额布镇山头村 道路建设项目 | 新建 | 英额布镇山头村 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 新建道路3478.15㎡、道路破损15615.63㎡、漫水路50㎡。 | 199 | 199 | 0 | 山头村113户162人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
14 | 乡村建设行动 | 果松镇先锋村 道路建设项目 | 新建 | 果松镇先锋村 | 2026.4 | 2026.10 | 果松镇人民政府 | 新建道路3740.42㎡。 | 56 | 56 | 0 | 先锋村220户446人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
15 | 乡村建设行动 | 大安镇水洞村 道路建设项目 | 新建 | 大安镇水洞村 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 新建道路5343.43㎡、道路罩面946.56㎡、道路破损4959.46㎡、翻建400*450毛石边沟430m，新建1.5米高单侧边沟300米。 | 189 | 189 | 0 | 水洞村322户868人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
16 | 产业项目 | 大安镇湖上村油坊项目 | 扩建 | 大安镇湖上村 | 2026.5 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 选址新建、采购设备、建设生产线。 | 160 | 160 | 0 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益56000元，脱贫户分红。 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果。
17 | 产业项目 | 大安镇湖上村有机稻米加工车间项目 | 新建 | 大安镇湖上村 | 2026.6 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 新建厂房、采购设备。 | 660 | 120 | 540 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益115500元，脱贫户分红。 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果。
18 | 乡村建设行动 | 民和村车行道罩面建设项目 | 新建 | 民和村 | 2026.8 | 2026.09 | 西江镇 民和村 | 车行道罩面13500平方米。 | 100 | 100 | 0 | 受益116户204人。其中脱贫户2户5人。 | 完成道路维修。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。
19 | 乡村建设行动 | 四棚乡三人班村 道路建设项目 | 新建 | 四棚乡三人班村 | 2026.4 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 新建道路3736.18㎡道路罩面5688.15㎡、道路破损2117.26㎡、回填山皮石544m³。 | 136 | 136 | 0 | 三人班村278户776人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
20 | 乡村建设行动 | 二棚村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡二棚村 | 2026.6 | 2026.9 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路3.624公里。 | 120 | 120 | 0 | 二棚村165户263人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
21 | 乡村建设行动 | 车岭背村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡车岭背村 | 2026.6 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路5.139公里。 | 180 | 180 | 0 | 车岭背村331户651人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
22 | 乡村建设行动 | 老米沟村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026.6 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路5.642公里。 | 180 | 180 | 0 | 老米沟村223户504人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
23 | 乡村建设行动 | 头棚村中心屯巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026.5 | 2026.10 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路4公里。 | 115 | 115 | 0 | 头棚村中心屯102户238人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
24 | 乡村建设行动 | 金斗村边沟改造项目建设项目 | 改造 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 改造暗边沟2864延长米、边沟350延长米。 | 195 | 195 | 0 | 金斗村脱贫户30户51人 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 为汛期农村人口安全提供保障。
25 | 产业项目 | 金斗乡综合实践教育基地建设项目 | 新建 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 新建综合实践教育基地。建设规模及主要建设内容为500平餐厅、厨房及装饰、少数民族文化展示、文艺表演等。 | 195 | 195 | 0 | 金斗乡脱贫户26户50人 | 项目按照投入资金的5%为金斗乡砬缝村每年利益收入。 | 项目建成后可年雇佣当地村民50人。
26 | 乡村建设行动 | 金斗乡北沟村 道路建设项目 | 新建 | 金斗乡北沟村 | 2026.4 | 2026.10 | 金斗乡人民政府 | 新建道路10108.93㎡。 | 156 | 156 | 0 | 北沟村335户832人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
27 | 乡村建设行动 | 小流域治理基础设施建设项目 | 新建 | 石湖镇永安村 | 2026.5 | 2026.11 | 石湖镇永安村 | 新建浆砌石：一组检查站后沟800米，四组河北小沟400米，五组场院后沟600米，三电站上游300米。 | 100 | 100 | 0 | 85户271口人 | 永安村新建浆砌石2100米。 | 在防汛期间保障农户的生命及财产安全。
28 | 产业发展 | 东升村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 东升村 | 2026-05-01 | 2026年11月末 | 东升村 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业
29 | 产业发展 | 长青沟村防雨防雹棚建设项目 | 新建 | 长青沟 | 2026-05-01 | 2026年11月末 | 长青沟 | 新建防雨防雹棚30亩。 | 80 | 80 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益4万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业
30 | 产业项目 | 东升村建设鲜食玉米加工厂 | 新建 | 东升村 | 2026.5 | 2026.11 | 东升村 | 利用原林场企业队4000平土地建设，保鲜玉米加工厂，整合村民土地种植鲜食玉米。 | 180 | 180 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益10万元。 | 增加脱贫户收入，同时带动就业。
31 | 乡村建设行动 | 光华镇同心村 道路建设项目 | 新建 | 光华镇同心村 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 新建道路3642.22㎡。 | 58 | 58 | 0 | 同心村635户1541人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
32 | 乡村建设行动 | 长青村基础设施建设 | 新建 | 长青村 | 2026.5 | 2026.11 | 长青村 | 铺设沥青路面7000平，建设边沟1000延长米。 | 100 | 100 | 0 | 全体农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 带动群众就业。
33 | 产业项目 | 大泉源乡红石村豆制品加工厂项目 | 新建 | 大泉源村 | 2026.5 | 2026.9 | 大泉源乡 | 新建豆制品加工厂厂房，购配配套设备等。 | 100 | 80 | 20 | 9户19人 | 预计年收益4万元。 | 增加脱贫户分红金额，壮大村集体经济收入。 | 村集体
34 | 乡村建设行动 | 大泉源乡茧场村 道路建设项目 | 新建 | 大泉源乡茧场村 | 2026.4 | 2026.10 | 大泉源乡人民政府 | 新建道路5294.37㎡、道路罩面592.27㎡、道路破损663.64㎡。 | 96 | 96 | 0 | 茧场村168户327人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
35 | 乡村建设行动 | 大泉源乡城墙村巷路项目 | 新建 | 城墙村 | 2026.5 | 2026.9 | 大泉源乡人民政府 | 新建一组至六组巷路11000平方米。 | 120 | 120 | 0 | 135户720人 | 项目建成并完工。 | 方便135户720人日常出行。
36 | 产业项目 | 三棵榆树镇鲜食玉米加工项目——续建 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.5 | 2026.8 | 三棵榆树镇人民政府 | 1、2吨锅炉改造。2、新建30平方米净水设备厂房。3、外部遮雨棚建设。 | 25 | 25 | 0 | 35人 | 每年增加收益1万元。 | 带动群众务工40人，人均增收5000元。带动农户种植鲜食玉米1500亩。
37 | 乡村建设行动 | 三棵榆树镇增胜村柏油路项目 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.7 | 2026.8 | 三棵榆树镇人民政府 | 新建柏油路面15000平方米。 | 150 | 150 | 0 | 170 | 解决增胜村一组、四组道路问题。 | 改善增胜村170人道路出行难题。
38 | 乡村建设行动 | 河南村修路项目 | 基础设施建设项目 | 河南村 | 2026.04 | 2026.07 | 东来乡河南村 | 河南村修路2.9公里。 | 80 | 80 | 0 | 受益29户67人，其中包含脱贫2户4人 | 完成道路建设。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
39 | 乡村建设行动 | 东来乡腰岭村 道路建设项目 | 新建 | 东来乡腰岭村 | 2026.4 | 2026.10 | 东来乡人民政府 | 新建道路3931.43㎡、道路罩面1210.45㎡、道路破损8809.22㎡。 | 152 | 152 | 0 | 腰岭村220户489人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。 | 乡建
40 | 产业项目 | 大荒沟村温室大棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.5 | 2026.8 | 大荒沟村 | 建设温室大棚4栋，占地4000平方米。 | 199 | 199 | 0 | 脱贫户108人 | 预计收益10万元。 | 带动农户就业增收20万元。
41 | 产业项目 | 兴华村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴华村 | 建设蓝莓防雹棚32亩 | 100 | 80 | 20 | 脱贫户8户18人 | 预计收益5万元。 | 带动农户就业增收20万元。 | 村集体
42 | 产业项目 | 兴林村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026.8 | 2026.10 | 兴林村 | 建设蓝莓防雹棚32亩。 | 80 | 80 |  | 脱贫户14户28人 | 预计收益4万元。 | 带动农户就业增收15万元。 | 村集体
43 | 乡村建设行动 | 禹甸子村道路柏油铺设工程 | 新建 | 禹甸子村 | 2026.5 | 2026.10 | 禹甸子村 | 禹甸子全村主、巷路柏油铺设4800延长米，19600平方米。 | 190 | 190 | 0 | 全村330人，其中脱贫户17人 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 全村330人，其中脱贫户17人增收。
44 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村集中供热管网新建项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 依托通化陆港产业公司将对马当村村内楼房、企业、福利中心、学校等其他村民实施集中供热。其中铺设集中供热管道15公里，新建换热站1处及入户管。 | 320 | 200 | 120 | 马当村域内居民楼6栋、学校、企业、商户 | 为农户提供生活保障。 | 解决村里供热问题，为农户提供生活保障。
45 | 产业项目 | 马当村新建冷库项目 | 加工流通 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 用于建设冷库500平方米及购买配套设备，建设配套钢结构简易加工车间500平方米。 | 150 | 150 | 0 | 二密镇全镇脱贫户、监测户 | 预计收益不低于4%。 | 收益分红。
46 | 乡村建设行动 | 曙光村自来水管网项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村 | 更换曙光村整村自来水管网10000米，修建检修井20座。 | 170 | 170 | 0 | 曙光村农户 | 为农户提供生活饮水安全。 | 解决村里自来水管网等问题，为农户提供生活保障。
47 | 乡村建设行动 | 马当村河道治理项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村9组河混凝土大坝600延长米。 | 150 | 150 | 0 | 马当村农户 | 为农户提供安全保障。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
48 | 乡村建设行动 | 马当村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村主干路新建边沟2000米、过路管460米。 | 150 | 150 | 0 | 马当村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
49 | 乡村建设行动 | 曙光村、向阳村、青沟村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 曙光村、向阳村、青沟村主路新建边沟2500米，过路管，800米。 | 150 | 150 | 0 | 曙光村、向阳村、青沟村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
50 | 乡村建设行动 | 正岔村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 正岔村 | 2026.4 | 2026.11 | 正岔村 | 正岔村至迎门岔村主路新建边沟2750米，过路管500米。 | 150 | 150 | 0 | 正岔村农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
51 | 乡村建设行动 | 通化县2026年脱贫人口饮水安全工程 | 新建 | 通化县各乡镇 | 2026.5 | 2025.12 | 通化县 | 饮水工程消毒及配套设备。 | 196 | 196 | 0 | 通化县全体村民、脱贫户 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。 | 水利
52 | 补助类 | 通化县2026年公益岗补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 开发脱贫公益性岗位安置脱贫人口和监测对象就业。 | 180 | 180 | 0 | 参加岗位的脱贫人口和监测对象 | 开发公益性岗位600余个。 | 带动脱贫人口和监测对象就业增收约600人。
53 | 补助类 | 通化县2026年外出劳动力就业交通补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为县域外务工的脱贫人口和监测对象发放交通补贴。 | 6 | 6 | 0 | 外出到县域外务工的脱贫人口和监测对象 | 落实交通补贴应发尽发。 | 鼓励自主外出务工就业脱贫人口和监测对象100余人。
54 | 补助类 | 通化县2026年雨露计划项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为就读中高等职业院校的脱贫人口和监测对象家庭学生发放补贴。 | 15 | 15 | 0 | 就读中高等职业院校的脱贫户或监测户家庭学生 | 落实雨露计划补贴应发尽发。 | 带动脱贫户和监测户家庭学生就学50余人。
55 | 补助类 | 通化县2026年就业奖补（含帮扶车间）项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为吸纳脱贫人口就业的帮扶车间发放一次性教部；为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象发放奖补。 | 1 | 1 | 0 | 吸纳脱贫人口就业的帮扶车间；考证脱贫人口和监测对象 | 创建就业帮扶车间吸纳脱贫人口就业。为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象按证书等级发放奖补。 | 促进车间吸纳脱贫人口带贫3人；鼓励脱贫人口和监测对象考证就业。
56 | 补助类 | 通化县2026年小额信贷项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 72 | 72 | 0 | 2025年贷款脱贫人口。 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 带动350户脱贫人口增收。
57 | 补助类 | 通化县2026年庭院经济项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2026年发展小种植小养殖脱贫人口进行奖补。 | 150 | 150 | 0 | 2025年发展小种植小养殖脱贫人口。 | 鼓励脱贫人口发展小种植小养殖。 | 带动全县发展小种植小养殖脱贫人口增收。
58 | 补助类 | 通化县2026年经营主体奖补项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 2 | 2 | 0 | 2025年经营主体单位。 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 为带动脱贫人口经营主体单位发放奖补资金。
59 | 产业项目 | 大泉源乡 红松干果林项目 | 新建 | 升平村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 大泉源满族朝鲜族乡人民政府 | 承包红松林120亩，发展林业经济。 | 65 | 65 |  | 全体村民 | 村集体平均年收益2.6万元。 | 壮大村集体经济。 | 民宗
60 | 产业项目 | 快大茂镇少数民族村传统食品加工项目 | 新建 | 东安村 河鲜村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 快大茂镇人民政府 | 依托河鲜村韩味里食品专业加工合作社、东安村合作社，进行米酒、麦芽糖、腌制‌辣白菜等朝鲜族传统食品加工。‌ | 4 | 4 |  | 东安村440户1020人（其中脱贫户6户11人）。河鲜村324户756人。 | 提供就业岗位10个。村集体经济增收2万元。 | 壮大村集体经济。 | 民宗
61 | 乡村建设行动 | 国有欠发达林场基础设施建设项目 | 新建 | 朝阳村林场、石湖林场、三棚林场 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 林业局 | 在三个村建设四座桥，修建砂石路。 | 205 |  |  | 朝阳村林场、石湖林场、三棚林场村民 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 完善基础设施建设，方便农户出行。 | 林业
7970
7736

## 市里
2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目统计表
单位：（盖章） |  |  |  | 联系人及 |  |  |  | 联系电话： |  |  |  | 时间：
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 二密镇 |  |  | 二密镇人民政府 | 在孤砬子村村部、葫芦套村村部、青沟村村部、正岔村村部、迎门岔村村部安装150.8kW光伏板 | 88 | 81 |  | 脱贫人口56户90人 | 预计收益6% | 带动脱贫人口56户90人增收
2 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 光华镇 |  |  | 光华镇人民政府 | 在新华村村部、长青村村部房子安装61.1kW光伏板 | 34 | 32 |  | 脱贫人口17户26人 | 预计收益6% | 带动脱贫人口17户26人增收
3 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 兴林镇 |  |  | 兴林镇人民政府 | 在兴华村村部屋顶（新建办公房西向）、曲柳川村院内、禹甸子村村部屋顶、孟家沟村孟家沟村村部屋顶、大荒沟村部后院车库2个屋顶、朝阳村村部屋顶安装396.5kW光伏板 | 186 | 176 |  | 脱贫人口47户80人 | 预计收益7% | 带动脱贫人口47户80人增收
4 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 四棚乡 |  |  | 四棚乡人民政府 | 在二棚村村部、三棚村村部、四棚村村部、砬子沟村值班室、车岭背村村部三人班村村部安装402.35kW光伏板 | 184 | 175 |  | 脱贫人口53户95人 | 预计收益7% | 带动脱贫人口53户95人增收
5 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大安镇 |  |  | 大安镇人民政府 | 大安镇水洞村三组、湖上村委会1层平顶、砬门里村1办公用房、上四平村2村部2层楼顶、下四平村3村部东侧旧房屋、下四平村1村部院内凉亭后架高2米左右、下四平村2村部东侧房屋后山边、大安村十组羊场院内厂房上可加建安装412.2kW光伏板 | 196 | 186 |  | 脱贫人口141户228人 | 预计收益7% | 带动脱贫人口141户228人增收
6 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 东来乡 |  |  | 东来乡人民政府 | 腰岭村学校院内屋顶、河北村村部、鹿圈子村村部屋顶、新兴村村部前河边广场安装174.85kW光伏板 | 90 | 84 |  | 脱贫人口26户40人 | 预计收益6% | 带动脱贫人口26户40人增收
7 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 快大茂镇 |  |  | 快大茂镇人民政府 | 繁荣村村部屋顶（纪念馆）、赶马河村旧学校屋顶安装43.55kW光伏板 | 26 | 24 |  | 脱贫人口37户69人 | 预计收益6% | 带动脱贫人口37户69人增收
8 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 西江镇 |  |  | 西江镇人民政府 | 民和村村部、复胜村村部、磨齿村村部、岔信村村部安装98.15kW光伏板 | 64 | 57 |  | 脱贫人口14户20人 | 预计收益5% | 带动脱贫人口14户20人增收
9 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 大泉源乡 |  |  | 大泉源乡人民政府 | 新胜村村部、和胜村村部、大泉源村村部、裕民村村部、爱国村村部、新农村村部、新设村村部、荣胜村村部、城墙村村部安装247kW光伏板 | 155 | 139 |  | 脱贫人口84户156人 | 预计收益5% | 带动脱贫人口84户156人增收
10 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 英额布镇 |  |  | 英额布镇人民政府 | 小都岭村村部、山头村后院、英额布村村部院内厂房顶、英山村村部院内、四平村老村部屋顶安装213.2kW光伏板 | 117 | 107 |  | 脱贫人口169户248人 | 预计收益6% | 带动脱贫人口169户248人增收
11 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 三棵榆树镇 |  |  | 三棵榆树镇人民政府 | 沿江村村部、三棵榆树村村部、新立村村部、增胜村村部、杨宝沟村村部安装144.3kW光伏板 | 85 | 78 |  | 脱贫人口87户145人 | 预计收益6% | 带动脱贫人口87户145人增收
12 | 产业项目 | 通化县分布式光伏发电项目（一期） | 新建 | 富江乡 |  |  | 富江乡人民政府 | 红石村白菜地、富民村村部东侧空地、富江乡林业站3东侧大墙架高安装142.35kW光伏板 | 78 | 73 |  | 脱贫人口119户228人 | 预计收益6% | 带动脱贫人口119户228人增收
13 | 乡村建设行动 | 英额布镇山头村 道路建设项目 | 新建 | 英额布镇山头村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 英额布镇人民政府 | 新建道路3478.15㎡、道路破损15615.63㎡、漫水路50㎡ | 199 | 199 |  | 山头村113户162人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
14 | 乡村建设行动 | 果松镇先锋村 道路建设项目 | 新建 | 果松镇先锋村 | 2026-04-02 | 2026-10-02 | 果松镇人民政府 | 新建道路3740.42㎡ | 56 | 56 |  | 先锋村220户446人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
15 | 乡村建设行动 | 东来乡腰岭村 道路建设项目 | 新建 | 东来乡腰岭村 | 2026-04-03 | 2026-10-03 | 东来乡人民政府 | 新建道路3931.43㎡、道路罩面1210.45㎡、道路破损8809.22㎡ | 152 | 152 |  | 腰岭村220户489人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
16 | 乡村建设行动 | 光华镇同心村 道路建设项目 | 新建 | 光华镇同心村 | 2026-04-04 | 2026-10-04 | 光华镇人民政府 | 新建道路3642.22㎡ | 58 | 58 |  | 同心村635户1541人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
17 | 乡村建设行动 | 四棚乡三人班村 道路建设项目 | 新建 | 四棚乡三人班村 | 2026-04-05 | 2026-10-05 | 四棚乡人民政府 | 新建道路3736.18㎡道路罩面5688.15㎡、道路破损2117.26㎡、回填山皮石544m³ | 136 | 136 |  | 三人班村278户776人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
18 | 乡村建设行动 | 金斗乡北沟村 道路建设项目 | 新建 | 金斗乡北沟村 | 2026-04-06 | 2026-10-06 | 金斗乡人民政府 | 新建道路10108.93㎡ | 156 | 156 |  | 北沟村335户832人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
19 | 乡村建设行动 | 大泉源乡茧场村 道路建设项目 | 新建 | 大泉源乡茧场村 | 2026-04-07 | 2026-10-07 | 大泉源乡人民政府 | 新建道路5294.37㎡、道路罩面592.27㎡、道路破损663.64㎡ | 96 | 96 |  | 茧场村168户327人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
20 | 乡村建设行动 | 大安镇水洞村 道路建设项目 | 新建 | 大安镇水洞村 | 2026-04-08 | 2026-10-08 | 大安镇人民政府 | 新建道路5343.43㎡、道路罩面946.56㎡、道路破损4959.46㎡、翻建400*450毛石边沟430m，新建1.5米高单侧边沟300米 | 189 | 189 |  | 水洞村322户868人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，不断改善农村生产生活条件。
21 | 补助类 | 公益岗补贴 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 开发脱贫公益性岗位安置脱贫人口和监测对象就业。 | 180 | 180 |  | 参加岗位的脱贫人口和监测对象 | 开发公益性岗位600余个。 | 带动脱贫人口和监测对象就业增收约600人。
22 | 补助类 | 外出劳动力就业交通补贴 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为县域外务工的脱贫人口和监测对象发放交通补贴。 | 6 | 6 |  | 外出到县域外务工的脱贫人口和监测对象 | 落实交通补贴应发尽发。 | 鼓励自主外出务工就业脱贫人口和监测对象100余人。
23 | 补助类 | 雨露计划 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为就读中高等职业院校的脱贫人口和监测对象家庭学生发放补贴 | 15 | 15 |  | 就读中高等职业院校的脱贫户或监测户家庭学生 | 落实雨露计划补贴应发尽发。 | 带动脱贫户和监测户家庭学生就学50余人。
24 | 补助类 | 就业奖补（含帮扶车间） | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为吸纳脱贫人口就业的帮扶车间发放一次性教部；为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象发放奖补。 | 1 | 1 |  | 吸纳脱贫人口就业的帮扶车间；考证脱贫人口和监测对象 | 创建就业帮扶车间吸纳脱贫人口就业。为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象按证书等级发放奖补。 | 促进车间吸纳脱贫人口带贫3人；鼓励脱贫人口和监测对象考证就业。
25 | 补助类 | 小额信贷 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 72 | 72 |  | 2025年贷款脱贫人口。 | 为2025年小额信贷人员贴息。 | 带动350户脱贫人口增收。
26 | 补助类 | 庭院经济 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2026年发展小种植小养殖脱贫人口进行奖补。 | 150 | 150 |  | 2025年发展小种植小养殖脱贫人口。 | 鼓励脱贫人口发展小种植小养殖。 | 带动全县发展小种植小养殖脱贫人口增收。
27 | 补助类 | 经营主体奖补 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 2 | 2 |  | 2025年经营主体单位。 | 全县经营主体单位进行奖补。 | 为带动脱贫人口经营主体单位发放奖补资金。
28 | 产业项目 | 大安镇湖上村油坊项目 | 扩建 | 大安镇湖上村 | 2026.5 | 2026.1 |  | 选址新建、采购设备、建设生产线 | 160 | 160 | 0 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益56000元，脱贫户分红 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果
29 | 产业项目 | 大安镇湖上村有机稻米加工车间项目 | 新建 | 大安镇湖上村 | 2026.5 | 2026.1 |  | 新建厂房、采购设备 | 660 | 150 | 0 | 全体村民、脱贫户30户50人 | 预计年收益115500元，脱贫户分红 | 解决就业，增加村民收入，巩固脱贫成果
30 | 乡村建设行动 | 民和村车行道罩面建设项目 | 新建 | 民和村 | 2026.08 | 2026.09 | 西江镇 民和村 | 车行道罩面13500平方米。 | 100 | 100 |  | 受益116户204人。其中脱贫户2户5人。 | 完成道路维修。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。
31 | 乡村建设行动 | 二棚村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡二棚村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路3.624公里。 | 120 | 120 |  | 二棚村165户263人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌
32 | 产业项目 | 车岭背村鲜食玉米种植项目 | 新建 | 四棚乡车岭背村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 四棚乡人民政府 | 建设鲜食玉米种植基地200亩 | 24 | 24 |  | 车岭背村脱贫户5户7人，监测户2户3人 | 可实现纯收益2万元。 | 种植鲜食玉米可以实现年收入2万元以上，其中25%用于脱贫户和监测户分红，75%增加村集体收入。
33 | 乡村建设行动 | 车岭背村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡车岭背村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路5.139公里。 | 180 | 180 |  | 车岭背村331户651人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌
34 | 乡村建设行动 | 老米沟村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路5.642公里。 | 180 | 180 |  | 老米沟村223户504人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌
35 | 乡村建设行动 | 头棚村中心屯巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡老米沟村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 四棚乡人民政府 | 建设巷路柏油路4公里。 | 115 | 115 |  | 头棚村中心屯102户238人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌
36 | 乡村建设行动 | 金斗村边沟改造项目建设项目 | 改造 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 改造暗边沟2864延长米、边沟350延长米 | 195 | 195 |  | 金斗村脱贫户30户51人 | 改善基础设施建设，方便群众出行 | 为汛期农村人口安全提供保障。
37 | 产业项目 | 金斗乡综合实践教育基地建设项目 | 新建 | 通化县金斗乡 | 2026.6 | 2026.12 | 通化县金斗乡 | 新建综合实践教育基地。建设规模及主要建设内容为500平餐厅、厨房及装饰、少数民族文化展示、文艺表演等 | 195 | 195 |  | 金斗乡脱贫户26户50人 | 项目按照投入资金的5%为金斗乡砬缝村每年利益收入 | 项目建成后可年雇佣当地村民50人
38 | 乡村建设行动 | 小流域治理基础设施建设项目 | 新建 | 石湖镇永安村 | 2026.5 | 2026.11 | 石湖镇永安村 | 新建浆砌石：一组检查站后沟800米，四组河北小沟400米，五组场院后沟600米，三电站上游300米。 | 100 | 100 | 0 | 85户271口人 | 永安村新建浆砌石2100米 | 在防汛期间保障农户的生命及财产安全
39 | 产业项目 | 东升村建设蓝莓大棚 | 新建 | 东升村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 东升村 | 建蓝莓大棚两栋，对外发包。 | 170 | 170 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益10万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业
40 | 产业项目 | 东升村建设鲜食玉米加工厂 | 新建 | 东升村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 东升村 | 利用原林场企业队4000平土地建设，保鲜玉米加工厂，整合村民土地种植鲜食玉米 | 180 | 180 |  | 村集体及脱贫户和监测对象 | 预计每年收益10万元 | 增加脱贫户收入，同时带动就业
41 | 乡村建设行动 | 长青村基础设施建设 | 新建 | 长青村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 长青村 | 铺设沥青路面7000平，建设边沟1000延长米 | 100 | 100 |  | 全体农户 | 改善基础设施建设，方便群众出行 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
42 | 产业项目 | 大泉源乡红石村豆制品加工厂项目 | 新建 | 大泉源村 | 2026.5 | 2026.9 | 大泉源乡 | 新建豆制品加工厂厂房，购配配套设备等。 | 100 | 100 | 0 | 9户19人 | 预计年收益4万元 | 增加脱贫户分红金额，壮大村集体经济收入。 | 村集体
43 | 产业项目 | 三棵榆树镇鲜食玉米加工项目——续建 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 三棵榆树镇人民政府 | 1、2吨锅炉改造。2、新建30平方米净水设备厂房。3、外部遮雨棚建设。 | 25 | 25 |  | 35人 | 每年增加收益1万元。 | 带动群众务工40人，人均增收5000元。带动农户种植鲜食玉米1500亩。
44 | 乡村建设行动 | 三棵榆树镇增胜村柏油路项目 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 三棵榆树镇人民政府 | 新建柏油路面15000平方米 | 150 | 150 |  | 170 | 解决增胜村一组、四组道路问题 | 改善增胜村170人道路出行难题
45 | 乡村建设行动 | 河南村修路项目 | 基础设施建设项目 | 河南村 | 2026.04 | 2026.07 | 东来乡河南村 | 河南村修路2.9公里 | 80 | 80 |  | 受益29户67人，其中包含脱贫2户4人 | 完成道路建设 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
46 | 产业项目 | 大荒沟村温室大棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 大荒沟村 | 建设温室大棚4栋，占地4000平方米 | 199 | 199 |  | 脱贫户108人 | 10万元 | 带动农户就业增收20万元
47 | 产业项目 | 兴华村蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 大荒沟村 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 兴华村 | 建设蓝莓防雹棚40亩 | 100 | 100 |  | 脱贫户8户18人 | 5万元 | 带动农户就业增收20万元
48 | 乡村建设行动 | 禹甸子村道路柏油铺设工程 | 新建 | 禹甸子村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 禹甸子村 | 禹甸子全村主、巷路柏油铺设4800延长米，19600平方米 | 190 | 190 |  | 全村330人，其中脱贫户17人 | 改善基础设施建设，方便群众出行 | 全村330人，其中脱贫户17人增收
49 | 乡村建设行动 | 二密镇马当村集中供热管网新建项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 依托通化陆港产业公司将对马当村村内楼房、企业、福利中心、学校等其他村民实施集中供热。其中铺设集中供热管道15公里，新建换热站1处及入户管。 | 320 | 200 | 0 | 马当村域内居民楼6栋、学校、企业、商户 | 为农户提供生活保障。 | 解决村里供热问题，为农户提供生活保障。
50 | 产业项目 | 马当村新建冷库项目 | 加工流通 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 用于建设冷库500平方米及购买配套设备，建设配套钢结构简易加工车间500平方米。 | 150 | 150 | 0 | 二密镇全镇脱贫户、监测户 | 不低于4% | 收益分红
51 | 乡村建设行动 | 曙光村自来水管网项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村 | 更换曙光村整村自来水管网10000米，修建检修井20座。 | 170 | 170 | 0 | 曙光村 | 为农户提供生活饮水安全。 | 解决村里自来水管网等问题，为农户提供生活保障。
52 | 乡村建设行动 | 马当村河道治理项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村9组河混凝土大坝600延长米 | 150 | 150 | 0 | 马当村 | 为农户提供安全保障 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
53 | 乡村建设行动 | 马当村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 马当村 | 2026.4 | 2026.11 | 马当村 | 马当村主干路新建边沟2000米、过路管460米 | 150 | 150 | 0 | 马当村 | 改善基础设施建设，方便群众出行 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
54 | 乡村建设行动 | 曙光村、向阳村、青沟村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 2026.4 | 2026.11 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 曙光村、向阳村、青沟村主路新建边沟2500米，过路管，800米。 | 150 | 150 | 0 | 曙光村、向阳村、青沟村 | 改善基础设施建设，方便群众出行 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
55 | 乡村建设行动 | 正岔村基础设施建设项目 | 农村基础设施建设 | 正岔村 | 2026.4 | 2026.11 | 正岔村 | 正岔村至迎门岔村主路新建边沟2750米，过路管500米 | 150 | 150 | 0 | 正岔村 | 改善基础设施建设，方便群众出行 | 完善基础设施建设，方便农户出行。
56 | 乡村建设行动 | 通化县2026年脱贫人口饮水安全工程 | 新建 | 通化县各乡镇 | 2026.5 | 2025.12 |  | 饮水工程消毒及配套设备 | 200 | 200 |  | 通化县全体村民、脱贫户 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题