## Sheet1
2026年第二批常态化帮扶资金项目统计表
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 乡村建设行动 | 快大茂镇太安村柏油道路铺设项目 | 新建 | 太安村 | 2026-05-01 | 2026年11月末 | 快大茂镇人民政府 | 太安村三组至七组，柏油路面铺设，23750平方米。 | 195 | 95 | 0 | 太安村农户271户551人 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 完善基础设施建设，方便农户生产、生活出行。
2 | 乡村建设行动 | 四棚乡二棚村巷路柏油路建设项目 | 新建 | 四棚乡二棚村 | 2026.6 | 2026.9 | 四棚乡人民政府 | 在原有基础上建设巷路柏油路3.624公里。 | 120 | 120 | 0 | 二棚村165户263人 | 确保村民出行和农业生产道路顺畅。 | 建设巷路柏油路不仅可以确保村民出行和从事农业生产顺畅，还可以极大的提升村容村貌。
3 | 乡村建设行动 | 英额布镇山头村 道路建设项目 | 新建 | 英额布镇山头村 | 2026.4 | 2026.10 | 英额布镇人民政府 | 对破损道路拆除重建，重建面积3478.15㎡；修复道路破损面积15615.63㎡；整治浸水路面50㎡ | 199 | 199 | 0 | 山头村289户697人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
4 | 乡村建设行动 | 大安镇水洞村 道路建设项目 | 新建 | 大安镇水洞村 | 2026.4 | 2026.10 | 大安镇人民政府 | 道路改造5343.43㎡、道路罩面946.56㎡、道路破损4959.46㎡、翻建400*450毛石边沟430m，新建1.5米高单侧边沟300米。 | 189 | 189 | 0 | 水洞村322户868人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
5 | 乡村建设行动 | 光华镇同心村 道路建设项目 | 新建 | 光华镇同心村 | 2026.4 | 2026.10 | 光华镇人民政府 | 新建道路3642.22㎡。 | 58 | 58 | 0 | 同心村635户1541人 | 将农户反映集中、严重影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
6 | 乡村建设行动 | 大泉源乡城墙村巷路项目 | 新建 | 城墙村 | 2026.5 | 2026.9 | 大泉源乡人民政府 | 新建一组至六组巷路11000平方米。 | 140 | 140 | 0 | 城墙村135户720人 | 项目建成并完工。 | 方便135户720人日常出行。
7 | 乡村建设行动 | 三棵榆树镇增胜村柏油路项目 | 新建 | 三棵榆树镇 | 2026.7 | 2026.8 | 三棵榆树镇人民政府 | 新建柏油路面15000平方米。 | 150 | 150 | 0 | 增胜村76户210人 | 解决增胜村一组、四组道路问题。 | 改善增胜村170人道路出行难题。
8 | 乡村建设行动 | 兴林镇禹甸子村道路柏油铺设工程 | 新建 | 禹甸子村 | 2026.5 | 2026.10 | 禹甸子村 | 对全村主、巷路4800延长米（19600平方米）进行柏油铺设。 | 190 | 190 | 0 | 禹甸子村村民252户719人。 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 全村330人，其中脱贫户17人增收。
9 | 乡村建设行动 | 二密镇道路柏油铺设工程 | 新建 | 迎门岔村马当村 曙光村 | 2026.5 | 2026.10 | 二密镇人民政府 | 对迎门岔村巷路沥清路面约8894平方米，路边混凝土4619平方米，护路排水沟300延长米；马当村需新建村屯巷路水泥路约5000平方米；曙光村沟渠800延长米，其中含管函、过户管等。 | 200 | 100 | 0 | 马当村362户868人 迎门岔村177户527人 曙光村156户532人。 | 改善基础设施建设，方便群众出行。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
10 | 乡村建设行动 | 金斗乡北沟村道路建设项目 | 新建 | 北沟村 | 2026.07 | 2026.10 | 金斗乡人民政府 | 北沟村新建水泥路550延长米,边沟400延长米。 | 40 | 40 | 0 | 北沟村村民143户231人。 | 将农户反映集中，影响群众生产生活的村内破损路段整治到位。 | 突出解决困扰群众出行、影响道路运输的梗阻问题，方便群众出行。
11 | 乡村建设行动 | 通化县2026年脱贫人口饮水安全工程 | 新建 | 通化县各乡镇 | 2026.5 | 2025.12 | 通化县 | 饮水工程消毒及配套设备。 | 196 | 60.15 | 0 | 通化县全体村民、脱贫户 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。 | 解决全县农村饮水及脱贫户饮水水质问题。
12 | 补助类 | 通化县2026年就业奖补（含帮扶车间）项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为吸纳脱贫人口就业的帮扶车间发放一次性教部；为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象发放奖补。 | 1 | 1 | 0 | 吸纳脱贫人口就业的帮扶车间；考证脱贫人口和监测对象 | 创建就业帮扶车间吸纳脱贫人口就业。为考取职业技能等级证书的脱贫人口和监测对象按证书等级发放奖补。 | 促进车间吸纳脱贫人口带贫3人；鼓励脱贫人口和监测对象考证就业。
13 | 补助类 | 通化县2026年公益岗补贴项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 开发脱贫公益性岗位安置脱贫人口和监测对象就业。 | 180 | 46 | 0 | 参加岗位的脱贫人口和监测对象 | 开发公益性岗位600余个。 | 带动脱贫人口和监测对象就业增收约600人。
14 | 补助类 | 通化县2026年庭院经济项目 | 新建 | 通化县 | 2026.1 | 2026.12 | 通化县乡村振兴服务中心 | 为2026年发展小种植小养殖脱贫人口进行奖补。 | 150 | 30 | 0 | 2025年发展小种植小养殖脱贫人口。 | 鼓励脱贫人口发展小种植小养殖。 | 带动全县发展小种植小养殖脱贫人口增收。
15 | 乡村建设行动 | 通化县国有林总场基础设施建设项目 | 新建 | 通化县四棚乡、兴林镇朝阳村、石湖镇老岭村 | 2026.3 | 2026.12 | 林业局 | 在三个村建设修建水毁桥4座，维修生产经营道路7公里。 | 333 | 111 | 0 | 朝阳林场、石湖林场、三棚林场职工及村民 | 提升职工生产生活保障能力，优化林场生产生活环境，实现国有林场绿色发展。 | 完善基础设施建设，改善林场和附近农民的生活环境，提供就业岗位15人，带动周边村民致富，促进地方发展。