## Sheet1
通化县2025年度第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金入库项目表
序号 | 项目类型 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接 | 其他资金（万元）
1 | 产业发展 | 石湖国家森林公园龙头文旅项目（一期） | 新建 | 通化县石湖林业有限公司辖区石湖国家森林公园内 | 2025.1 | 2025.11 | 通化县国有林总场 | 按照森林公园总体规划，在公园入口管理区对现有房屋进行改造60平方米，新建林溪餐厅130平方米；新建服务中心180平方米，滨水烧烤帐篷8个，圆形木屋3个，景观廊桥1组，太空舱3个，滨水船屋3个，星空屋3个，变压器围栏1处，舞台1组，售卖车2个，移动卫生间1个，灯具1项，导视系统1项，垃圾桶40个，避雷设施1项；场地铺装1780平方米，栏杆120米，新建水面200平方米，新建小型景观坝2个；新建给排水、电气等市政工程3项。 | 212 | 212 |  | 172人（包括林场职工） | 现代旅游者提供一个完善的森林生态旅游场所，又能够为国有林场的生存和发展找寻出一条出路，解决部分林场职工的就业问题，带动当地居民增加收入，提高生活水平，同时也将进一步提高公园内的生态环境质量。 | 林场职工172人
2 | 基础设施 | 通化县金斗乡广信村柏油路建设项目 | 新建 | 金斗乡广信村 | 2025.6 | 2025-11-01 | 金斗朝鲜族满族乡人民政府 | 铺设金斗乡广信村四组、五组柏油路8000平方米，新建铸牢中华民族共同体意识宣传阵地。 | 94万元 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） |  | 金斗乡广信村村民，总户数289户829人。 | 改善村民生产生活基础条件，提高群众幸福感。 | 全村村民
3 | 产业发展 | 大泉源乡城墙村草莓采摘园项目 | 续建 | 城墙村 | 2025.6 | 2025.9 | 城墙村 | 扩大大棚规模，购买草莓苗 | 30 | 30 |  | 受益脱贫户5户8人 | 预计年收益1.5万元 | 脱贫户分红，提供工作岗位
4 | 产业发展 | 光华镇棚膜建设项目 | 新建 项目 | 光华村 | 预计2025.7 | 预计2025.12 | 光华镇人民政府 | 新建棚膜建设项目，预计面积32000平左右 | 170 | 170 |  | 受益115户178人，其中脱贫100户153人、监测对象15户25人 | 预计收益10万元。 | 一是增加脱贫户监测户分红
5 | 基础设施 | 通四棚乡三棚村巷路建设项目 | 新建 | 三棚村 | 2025.6 | 2025.12 | 三棚村 | 铺设沥青巷路11000余平方米 | 94 | 94 |  | 三棚村全体农户 | 改善村民生产生活基础条件，方便农户出行。 | 三棚村全体农户
6 | 基础设施 | 东来乡兴安村边沟建设项目 | 新建 | 兴安村 | 2025.7 | 2025.8 | 兴安村 | 修边沟1000延长米 | 40 | 40 |  | 1、3组农户53户202人 | 改善村民生产生活基础条件，方便农户出行。 | 兴安村全村村民
7 | 基础设施 | 东来乡新兴村巷路建设项目 | 新建 | 新兴村 | 2025.7 | 2025.8 | 新兴村 | 修边沟200延长米、巷路铺柏油6000平方米 | 54.8 | 54.8 |  | 1、3、4组农户105户280人 | 改善村民生产生活基础条件，方便农户出行。 | 新兴村全村村民
8 | 产业发展 | 兴林镇蓝莓防雹棚建设项目 | 新建 | 兴林镇 | 2025.6 | 2025.11 | 兴林镇 | 新建防雹棚71栋，占地71亩， | 195 | 195 |  | 脱贫人口62户118人。 | 项目每年收益10万元 | 脱贫户收益并分红